## SP1-Daily Meeting
Thời gian | 20h-21h
Ngày | 2023-09-26
Địa điểm | https://meet.google.com/pps-jodm-vto
Mục đích | Thảo luận về chức năng thống kê
Thành phần họp | Công việc sẽ thực hiện | Chức vụ | Hôm qua làm gì | Hôm nay làm gì | Khó khăn cần hỗ trợ | Deadline
Nguyễn Gia Khánh | Review chức năng Sp6 | PO | Review chức năng | Review chức năng SP6 | Không | 24/11/2023
Hoàng Đức Ích | Review tiến độ | SM | Review tiến độ | Review tiến độ | Không | 24/11/2023
Lý Tiến Duy | Thức hiện các chức năng | Dev | Code xong chức năng sprint 5 | Code chức năng sprint 6 | Không | 24/11/2023
Nguyễn Thị Thu Giang | Thực hiện các chức năng | Dev | Codexong chức năng sprint 5 | Code chức năng sprint 6 | Không | 24/11/2023
Vi Công Minh | Test chức năng ABC | Test | Test chức năng sprint 3 | Test chức năng ABC | không | 24/11/2023

## UserStory
User Story
ID | Yêu cầu |  |  | Mức độ cần thiết
| Vai trò | Nhu cầu chức năng | Lý do
N8_01 | Người dùng | Đăng kí | Cho phép người dùng đăng kí vào hệ thống | Cao
N8_02 | Người dùng | Đăng nhập | Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống | Cao
N8_03 | Người dùng | Giao diện trang chủ giới thiệu sản phẩm | Hiển thị các sản phẩm hiện có | Trung bình
N8_04 | Người dùng | Thoát | Cho phép người dùng thoát khỏi trương chình | Thấp
N8_05 | Người dùng | Tìm kiếm sách theo mã | Cho phép người dùng tìm kiếm sách theo mã sách | Cao
N8_06 | Người dùng | Thêm đơn hàng | Cho phép người dùng thêm đơn hàng | Trung bình
N8_07 | Người dùng | Xóa đơn hàng | Cho phép người dùng xóa đơn hàng | Trung bình
N8_08 | Người dùng | Đặt đơn hàng | Cho phép người dùng đặt đơn hàng | Trung bình
N8_09 | Người dùng | Xác nhận đơn hàng | Cho phép người dùng xác nhận đơn hàng | Trung bình
N8_10 | Người dùng | Xem đơn hàng | Hiển thị đơn hàng của người dùng | Trung bình
N8_11 | Người dùng | Hình thức thanh toán | Có 2 hình thức thanh toán cho người dùng lữa chọn | Thấp
N8_12 | Quản lý | Đăng nhập | Cho phép quản lý đăng nhập vào hệ thống | Cao
N8_13 | Quản lý | Thêm sách | Thêm sách vào chương chình | Trung bình
N8_14 | Quản lý | Xóa sách theo mã | Xóa sách ra khỏi trương chình | Trung bình
N8_15 | Quản lý | Tổng số lượng sách | Cho biết tổng số lượng sách | Trung bình
N8_16 | Quản lý | Cập nhật thông tin sách theo mã | Chỉnh sửa sách trong chương trình | Trung bình
N8_17 | Quản lý | Thống kê số sách đã bán | Hiển thị số sách đã bán | Trung bình
N8_18 | Quản lý | Thống kê số sách còn tồn kho | Hiển thị số sách còn tồn trong kho | Trung bình
N8_19 | Quản lý | Thống kê doanh thu | Hiển thị doang thu | Trung bình

## Sprint Backlog
Sprint Backlog
Id | Đặc điểm, yêu cầu |  |  | Độ ưu tiên | Giá trị đối với hệ thống | Point | Sprint | Người làm | Ngày hoàn thành
| Vai trò | Nhu cầu chức năng | Mô tả chức năng (User Story)
N8_01 | Người dùng | Hiển thị màn hình Home | Hiển thị nội dung trang chủ | 1 | Cao | 4 | 2 | Lý Tiến Duy
N8_02 | Người dùng | Đăng ký | Đăng ký để có tài khoản | 1 | Cao | 4 | 2 | Lý Tiến Duy | 2023-09-11
N8_03 | Người dùng | Đăng nhập | Đăng nhập vào hệ thống | 2 | Cao | 3 | 2 | Nguyễn Thi Thu Giang | 2023-09-11
N8_04 | Người dùng | Thoát | Thoát ra khỏi hệ thống | 4 | Thấp | 2 | 2 | Nguyễn Thị Thu Giang
N8_05 | Người dùng | Tìm kiếm sách Theo tên | Tìm kiếm sách người dùng muốn | 2 | Truung bình | 3 | 2 | Nguyễn Thị Thu Giang | 15/11/2023
N8_06 | Người dùng | Thêm đơn hàng | Thêm sản phẩm vào đơn hàng | 1 | Trung bình | 4 | 2 | Lý Tiến Duy
N8_07 | Người dùng | Đặt đơn hàng | Người dùng đã đặt hàng | 2 | Trung bình | 3 | 2 | Lý Tiến Duy
N8_08 | Người dùng | Xác nhận đơn hàng | Xác nhận đã đặt đơn hàng | 2 | Trung bình | 3 | 2 | Nguyễn Thị Thu Giang
N8_09 | Người dùng | Xem đơn hàng | Hiển thị đơn hàng của người dùng | 2 | Trung bình | 2 | 2 | Lý Tiến Duy
N8_10 | Người dùng | Xóa đơn hàng | Xóa đơn hàng người dùng muốn | 4 | Thấp | 2 | 2 | Nguyễn Thị Thu Giang
N8_11 | Người dùng | Hình thức thanh toán | Hiển thị 2 phương thức thanh toán cho người dùng lựa chọn | 2 | Trung bình | 4 | 2 | Lý Tiến Duy
N8_12 | Quản lý | Đăng nhập | Đăng nhập vào trong hệ thống | 1 | Cao | 3 | 3 | Nguyễn Thị Thu Giang
N8_13 | Quản lý | Thêm sách | Thêm sách vào hệ thống | 2 | Trung bình | 3 | 3 | Nguyễn Thị Thu Giang | 2023-12-11
N8_14 | Quản lý | Xóa sách | Xóa sách theo mã | 3 | Trung bình | 3 | 3 | Nguyễn Thị Thu Giang | 2023-12-11
N8_15 | Quản lý | Tổng số lượng sách | Hiển thị số lượng sách có trong hệ thấng | 2 | Thấp | 3 | 3 | Lý Tiến Duy | 2023-12-11
N8_16 | Quản lý | Cập nhật thông tin sách | Cập nhật thông tin sách theo mã | 3 | Thấp | 3 | 3 | Lý Tiến Duy | 2023-12-11
N8_17 | Quản lý | Tổng số lượng sách đã bán | Hiển thị tổng số lượng sách đã bán | 2 | Thấp | 3 | 7 | Lý Tiến Duy
N8_18 | Quản lý | Tổng số lượng sách còn tồn kho | Hiển thị tổng số lượng sách còn tồn kho | 4 | Thấp | 3 | 6 | Nguyễn Thị Thu Giang
N8_19 | Quản lý | Tổng doang thu | Hiển thị doang thu | 1 | Thấp | 3 | 8 | Nguyễn Thị Thu Giang

## Product_Backlog
ID | Đặc điểm yêu cầu |  |  | Độ ưu tiên | Độ khó | Points
| Vai trò | Nhu cầu chức năng | Mô tả chức năng (User story)
Người dùng
N8_01 | Người dùng | Đăng kí | Cho phép người dùng đăng kí vào hệ thống | 1 | Cao | 3
N8_02 | Người dùng | Đăng nhập | Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống | 1 | Cao | 2
N8_03 | Người dùng | Giao diện trang chủ giới thiệu sản phẩm | Hiện thị các sản phẩm hiện có | 2 | Trung bình | 2
N8_05 | Người dùng | Thoát | Cho phép người dùng thoát ra khỏi chương trình | 3 | Thấp | 4
N8_06 | Người dùng | Tìm kiếm sách theo mã | Cho phép người dùng tìm kiếm theo mã sách | 1 | Cao | 4
N8_07 | Người dùng | Thêm đơn hàng | Cho phép người dùng thêm đơn hàng | 2 | Trung bình | 3
N8_08 | Người dùng | Xóa đơn hàng | Cho phép người dùng xóa đơn hàng | 2 | Trung bình | 3
N8_09 | Người dùng | Đặt đơn hàng | Cho phép người dùng đặt đơn hàng | 2 | Trung bình | 3
N8_10 | Người dùng | Xác nhận đơn hàng | Cho người dùng xác nhận đơn hàng | 2 | Trung bình | 3
N8_11 | Người dùng | Xem đơn hàng | Hiện thị đơn hàng đã đặt | 2 | Trung bình | 3
N8_12 | Người dùng | Hình thức thanh toán | Hiển thị 2 phương thức thanh toán cho người dùng lựa chọn | 3 | Thấp | 1
Quản lý
N8_17 | Quản lý | Đăng nhập | Cho phép quản lý đăng nhập vào hệ thống | 1 | Cao | 4
N8_18 | Quản lý | Thêm sách | Thêm sách vào chương trình | 2 | Trung bình | 3
N8_19 | Quản lý | Xóa sách theo mã | Xóa sách ra khỏi chương trình | 2 | Trung bình | 3
N8_20 | Quản lý | Tổng số lượng sách | Cho biết tổng số lượng sách | 2 | Trung bình | 3
N8_21 | Quản lý | Cập nhật thông tin sách theo mã | Chỉnh sửa sách trong chương trình | 2 | Trung bình | 3
N8_22 | Quản lý | Thống kê số sách đã bán | Hiển thị số sách đã bán | 2 | Trung bình | 3
N8_23 | Quản lý | Thống kê số sách tồn kho | Hiển thị số sách tồn kho | 2 | Trung bình | 3
N8_24 | Quản lý | Thông kê doanh thu | Hiển thị doanh thu | 2 | Trung bình | 3